Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Кужникская средняя общеобразовательная школа»

Табасаранского района

Республики Дагестан.

Дорожная карта

по подготовке и проведению ЕГЭ и ОГЭ в 11, 9 классах

в 2018- 2019 учебном году в МКОУ  «Кужникская СОШ» .

| №п.п | Содержание | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомление обучающихся 9,11классов о ГИА (нововведения в ЕГЭ и ОГЭ, процедура сдачи экзаменов) | Сентябрь 2018г | Директор, зам. директора по УВР, кл. руководители 9,11 классов |
| 2 | Знакомство с демоверсиями по математике и русскому языку, с тематикой сочинения в 9,11 классах. Знакомство с изменениями в КИМ | Сентябрь 2018г | Учителя- предметники |
| 3 | Информирование выпускников 9,11 классов на классных часах с нормативными документами по государственной (итоговой) аттестации | По мере поступле ния | зам. директора по УВР |
| 4 | Размещение на сайте нормативных и распорядительных документов, регламентирующих проведение ГИА в 2018- 2019учебном году | Сентябрь 2018- июнь 2019 | зам. директора по УВР |
| 5 | Оформление информационных стендов по вопросам проведения ГИА, текущее обновление материалов | Октябрь - июнь | зам. директора по УВР |
| 6 | Информирование о порядке проведения ГИА (сроках и месте подачи заявлений, месте и сроках проведения ГИА, об основаниях для удаления с экзамена, о порядке подачи и рассмотрения апелляции, о результатахГИА) | Февраль 2019 г | Кл. руководители 9,11 классов |
| 7 | Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний в высшие и средние образовательные учреждения на сайте учреждения | По мере поступления | Кл. руководитель |
| 8 | Дополнительное информирование выпускников о порядке проведения ГИА | Октябрь- Май 2019 | зам. директора по УВР |
| 9 | Детальное информирование учащихся 11 класса о проведении экзаменационного сочинения по литературе в рамках ЕГЭ | Октябрь- ноябрь | зам. директора по УВР, учитель литературы |
| 10 | Оформление уголков в кабинетах «Готовимся к ЕГЭ и ОГЭ», «Готовимся к экзамену» | Октябрь- апрель | Учителя 9,11 классов |
| 11 | Совместное собрание с родителями (законными представителями) и обучающимися 9,11 классов По вопросам подготовки учащихся к ГИА | Сентябрь 2018г | Кл. руководители 9,11 классов, учителя — предметники |
| 12 | Детальное информирование родителей 11 класса о проведении экзаменационного сочинения по литературе в рамках ЕГЭ. Собрание с родителями и учащимися 11 класса «Введение сочинения в перечень выпускных экзаменов школьников, его оценка, направления тем» | Октябрь 2018 | зам. директора по УВР, учитель литературы |
| 13 | Проведение консультационных часов для родителей (законных представителей) участников ЕГЭ, с целью разъяснения информации о выборе предметов для сдачи экзаменов в независимой форме (ЕГЭ, ОГЭ) | В течение всего учебного года | Кл. руководители 9,11 классов, учителя - предметники |
| 14 | Родительское собрание: «Задачи совместной работы семьи и школы в работе по подготовке и успешному прохождению ГИА »: 1. Особенности ЕГЭ 2019 2. Информационные ресурсы по вопросам ЕГЭ | Ноябрь 2018 г | Зам. директора по УВР, классные руководители 9,11 классов |
| 15 | Тренинговые занятия «Психолого- педагогическое сопровождение сдачи экзаменов» | Январь — май 2019 | Школьный психолог |
| 16 | Тренинговые занятия «Снятие тревожности и эмоциональной напряженности при сдачи экзаменов» | Январь — май 2019 | Школьный психолог |
| 17 | Проведение родительских собраний «Психологическое сопровождение сдачи экзаменов», «Снятие тревожности и эмоциональной напряженности при сдачи экзаменов» | Январь — май 2019 | Кл. руководители 9,11 классов,психолог школы. |
| 18 | Подробный разбор демоверсий ЕГЭ и ОГЭ 2019 г | В течении учебного года | Учителя-предметники |
| 19 | Организация дополнительных занятий для учащихся с целью отработки решения заданий базового и профильного уровня ЕГЭ, написанию сочинения в 11 клас | В течении всего учебного года | Учителя предметники |

| 20 | Выполнение диагностических и тренировочных работ в формате ЕГЭ и ОГЭ | Октябрь, декабрь, февраль, апрель, май |  | Учителя предметники, зам.директора по УВР |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Знакомство с правилами заполнения бланков ЕГЭ и ОГЭ в соответствии со спецификой предметов | В течение учебного года |  | Учителя предметники, зам. директора по УВР |  |
| 23 | Проведение пробного сочинения с обучающимися 11 класса | ноябрь |  | Учителя-предметники |  |
| 24 | Выполнение пробного внутри школьного экзамена по русскому языку и математике в формате ЕГЭ и ОГЭ | Январь -февраль апрель 2019 |  | Учителя- предметники, зам. директора по УВР |  |
| 25 | Проведение пробного внутришкольного экзамена по предметам по выбору учащихся 9-11 классов | Апрель — май 2019 |  | зам директора по УВР |  |
| 26 | Индивидуальное консультирование по ошибкам, выявленным в процессе проверки работ | В течении года |  | Учитель- предметник. |  |
| 27 | Сбор и регистрация заявлений выпускников 9,11 классов на выбор предмета для экзамена при прохождении аттестации за курс основной и средней общеобразовательной школы |  | Январь-февраль |  | зам. директора по УВР, классные руководители 9-11классов |
| 28 | Назначение координатора ЕГЭ и ОГЭ, ответственных за подготовку информации об участниках ГИА, ведение электронной базы данных |  | декабрь |  | Директор |
| 29 | Формирование базы данных: составление списков выпускников 9,11 класса с указанием ФИО, номера и серии паспорта. Импорт базы данных в Управление образования |  | В соответствии с графиком |  | Зам. директора по УВР |
| 30 | Ознакомление учителей, обучающихся и их родителей с расписанием ЕГЭ и ОГЭ 2019г |  | Апрель |  | Зам. директора по УВР |
| 31 | Совещание при администрации «Эффективность внутришкольного контроля качества подготовки выпускников 9,11 классов к ГИА» |  | По итогам 1 и 2 полугоди я |  | Директор школы |
| 32 | Подготовка аналитической справки о результатах диагностических работ по математике, русскому языку. |  | В течении учебного года |  | Зам директора по УВР |
| 33 | Отчет об индивидуальной работе с выпускниками 9, 11 классов, входящих в «группу риска» (имеющих неудовлетворительные отметки по итогам четверти и полугодия). Работа, проводимая учителем, классным руководителем с учащимся |  | В конце каждой четверти |  | Учителя- предметники |
| 34 | Педсовет «О допуске выпускников 9,11 классов к государственной итоговой аттестации» |  | Май |  | зам. директора по УВР, классные руководители |
| 33 | Педсовет «О выдаче выпускникам 11 документа государственного образца об уровне образования – аттестата о среднем общем образовании по результатам государственной итоговой аттестации » |  | июнь |  | Администрация школы |

Директор МКОУ» Кужникская СОШ»_______ Таибов М.А.