ДОРОЖНАЯ  КАРТА

по организации и проведению диагностических работ в рамках контроля знаний обучающихся

по проекту «Я сдам  ЕГЭ» в МКОУ «Кужникская СОШ» 2018-2019уч.г. (зимний этап)

| Мероприятие |  |  | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение организационного собрания с учащимися 11класса и их родителями по теме: контроль знаний обучающихся по проекту «Я сдам ЕГЭ». |  | 24.01.2019г | Таибов М.А. Махмудов М.А. Рамазанова Д |
| 2 |  | Диагностические работы проводятся с применением портала «АBBYY Мониторинг», расположенного в сети Интернет по адресу https://monitorihg.abbyy.ru. | На каждом этапе проведения диагностических работ. | Махмудов М.А. Рамазанова Д |
| 3 | Планирование каждой диагностической работы. |  | Не позднее, чем за один день до начала каждой диагностической работы. | Рамазанова Д |
| 4 | Назначение кодов участникам |  | 24.01.2019г | Рамазанова Д |
| 5 | Печать контрольно-измерительных материалов. КИМы печатаются в соответствии с количеством участников, указанных на этапе планирования. |  | 8:00ч, в день проведения диагностической работы | Рамазанова Д. |
| 6 | Комплектование индивидуального комплекта для каждого участника. |  | 8:00ч, в день проведения диагностической работы | Рамазанова Д. |
| 7 | Рассадка участников по одному за каждое рабочее место в классе. |  | 9:00ч, в день проведения диагностической работы | Рамазанова Д |
| 8 | Раздача индивидуальных комплектов участникам диагностических работ. |  | 9:30ч, в день проведения диагностической работы | Рамазанова Д |
| 9 | Проведение диагностической работы |  | 25.01.2019г - русский язык 27.01.2019г - математика (баз) 02.02.2019г – математика (проф) 08.02.2019г – биология, физика 10.02.2019г – о/знание | Рамазанова Д |
| 10 | Сканирование заполненных бланков ответов участников с применением планшетного или поточного сканера, или аналогичного многофункционального устройства. |  | В день проведения диагностических работ | Рамазанова Д |
| 11 | Верификация распознанных бланков. Визуальное сличение правильности данных по каждому полю заполненному участниками с изображением данного поля. |  | После завершения этапа сканирования. | Курбаналиев К |
| 12 | Завершение. Хранение бланков ответов и КИМ. |  | В течение 4 месяцев после завершения учебного года. | Таибов М.А. |

Директор школы                           Таибов М.А.